لطفاً اقدامات و مداخلات مرتبط با توسعه این حوزه دانشی را با قید زمان تخمینی در جداول زیر وارد نمایید. از زمان های پیش فرض (فونت کمرنگ) به عنوان راهنمای انتخاب زمان اقدامات استفاده نمایید. در صورتی که در هر یک از گروه اقدامات بیش از یک اقدام در نظر گرفته اید سطر یا سطور جدیدی به جدول اضافه نمایید. از آنجایی که مزیت رقابتی دانشگاه در این رشته مزیت رقابتی داخلی می باشد، مقتضی است عمده اقدامات انتخابی شما مبتنی بر راهبرد تمایز باشد. لطفاً در تعیین زمان انجام اقدامات، وابستگی و تقدم و تأخر منطقی اقدامات در نظر گرفته شود.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **راهبرد تمایز موضوعی** | | | |
| **عنوان اقدام ⇩** | **زمان انجام اقدام ⇩** | **گروه اقدامات ⇩** | **زیر راهبرد ⇩** |
| تبدیل شدن به دانشگاه تراز ملی در تربیت نیروی انسانی مستعد در عرصة تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستهای بهداشتی و درمانی کشور، عقل منفصل نهادهای سیاستگذار ملی حوزة سلامت، و نیز شناخته شدن به عنوان یک برند معتبر بینالمللی در مرزگستری دانش در این حوزة دانشی، تسلط بر فضای علمی مرتبط با حوزه دانشی و سرآمدی در ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات آموزشی، تحقیقاتی و درمانی مرتبط با این حوزه و تلاش برای پاسخگویی به نیازهای منطقه‌ای، ملی و جهانی | از سال 1400 | رسالت تمایز یافته | **تمرکز** |
| تدوین نقشه‌ی راه و برنامه‌ی راهبردی تمایز یافته جهت دستیابی به رسالتِ تمایز یافته‌ی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 | برنامه راهبردی تمایز یافته |
| تشکیل کارگروه مرجعیت دانشگاه جهت توسعه‌ی فعالیت‌های مرتبط با حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت |
| شناسایی، جذب و جلب مشارکت افراد متخصص در علوم مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت |
| جذب دانشآموختگان نخبة رشتههای سیاستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت و جامعهشناسی سلامت برای تکمیل کادر آموزشی-پژوهشی دانشگاه |
| راه‌اندازی یا توسعه‌ی رشته و رشته‌های‌های مرتبط با حوزه‌ی دانشی سیاست گذاری سلامت در مقاطع تحصیلی مختلف و گرایش های گوناگون و تمرکز بر همکاری‌های بین رشته‌ای سیاستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت و جامعهشناسی سلامت |
| افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاه نظیر پژوهشکده‌ها در توسعه مرزهای دانش سیاست گذاری سلامت |
| ایجاد ساختار فیزیکی مستقل برای دانشکده و مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در دانشگاه |
| ایجاد مرکز آیندهپژوهی نظام سلامت ایران و برقراری ارتباط مستمر با اندیشه وران و پژوهشگران این دانش در دانشگاههای کشور |
| ایجاد ارتباط رسمی مستمر با نهادهای سیاستگذار ملی حوزة سلامت و مرکز آمار ایران در راستای انجام همکاریهای متقابل |
| طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های خدمات‌رسانیِ آموزشی، تحقیقاتی و درمانی در سطوح ملی و بین‌المللی حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت |
| اخذ مجوز و انتشار ژورنالهای علمی-پژ.هشی و همایشهای معتبر علمی سالانه در حوزة سیاستگذاری سلامت |
| اقدام فعال در تألیف و ترجمة کتابهای تخصصی روزآمد در حوزة سیاستگذاری سلامت در مقاطع تحصیلی گوناگون این رشته و نهادینه کردن آنها به عنوان متون مرجع |
| تشکیل کارگروه تخصصی «سیاست گذاری سلامت» متشکل از متخصصین حوزه‌های سیاستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت و جامعه شناسی سلامت جهت رصد مداوم برنامه‌ی راهبردی و اتخاذ تصمیم‌های کلیدی متناسب با اجرای برنامه و همچنین تصحیح و تغییر هرگونه انحراف یا نقص رصد شده در برنامه‌ی راهبردی و به روزرسانی آن | از سال 1400 | حاکمیت آکادمیک | **همراستایی** |
| تشکیل کارگروهی کارشناسان مرجعیت علمی دانشگاه جهت تسهیل در روابط درون ستادی، ستادی-دانشکده‌ای و ستادی-خارج دانشگاهی از قبیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، وزارتخانه، مرکز نصر |
| تأمین و تخصیص مالی از محل اعتبارات و درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، بودجه اختصاص یافته به طرح تحول و نوآوری آموزش، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و پژوهشکده‌های دانشگاه، و همچنین جلب حمایت‌های مالی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مرکز نصر و سرمایه‌گذاران بخش صنعت نظیر مس سرچشمه و حمایت خیران علم و نظام سلامت انجام خواهد شد. | از سال 1400 | تأمین و تخصیص مالی |
| جذب هیئت علمی آموزشی متناسب با حیطه بر اساس استانداردهای نیروی انسانی در کوتاه مدت از طریق طرح نیروی انسانی و استفاده از اعضای هیأت علمی وابستگی مضاعف (Double Affiliation) | از سال 1400 | توسعه هیأت علمی رشته | **توسعه کمی** |
| جذب هیأت علمی آموزشی متناسب با حیطه بر اساس استانداردهای نیروی انسانی در بلندمدت از طریق فرایند جذب برای گروه‌های آموزشی مرتبط مانند اقتصاد، جامعه شناسی، انسانشناسی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی |
| جذب هیأت علمی پژوهشی اختصاصی برای حیطه بر اساس استانداردهای نیروی انسانی برای مرکز تحقیقاتی حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت |
| تأسیس و تجهیز فضای فیزیکی و نیروی کارشناسی کتابخانه‌ و مرکز اسناد اختصاصی در حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 | توسعه زیرساخت ها و تجهیزات مرتبط به رشته |
| توسعه و تجهیز فضای فیزیکی و نیروی کارشناسی گروه آموزشی وابسته به رشته سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 |
| تأسیس و تجهیز فضای فیزیکی و نیروی کارشناسی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 |
| تأسیس و تجهیز فضای فیزیکی و نیروی کارشناسی مرکز سیاست گذاری سلامت | از سال 1401 |
| تدوین کوریکولوم رشته‌های مرتبط با سیاست گذاری سلامت در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و فلوشیپ | از سال 1401 |
| تدوین آیین‌نامه‌های حمایتی از اعضای هیئت علمی جهت شرکت در کارگاه‌ها، دوره‌ها، جشنواره‌ها و فرصت‌های مطالعاتی مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 |
| تأسیس مرکز مستقل و دائمی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت دانشگاه با هدف جایگزینی کارگروه تخصصی «سیاست گذاری سلامت» | از سال 1401 |
| تأسیس رشته‌های کارشناسی ارشد سیاست گذاری سلامت، مدیریت نظام سلامت، اقتصاد سلامت و جامعه شناسی سلامت | از سال 1401 | توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط به رشته |
| تأسیس رشته‌ی دکترای سیاست گذاری سلامت | از سال 1403 |
| تأسیس گروه های آموزشی سیاست گذاری سلامت، مدیریت نظام سلامت، فلسفه پزشکی، اقتصاد سلامت | از سال 1402 | توسعه نهادهای علمی (گروه، دپارتمان، مرکز پژوهشی، ...) |
| تأسیس دپارتمان سیاست گذاری سلامت | از سال 1401 |
| تأسیس مرکز تحقیقات حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1402 |
| تأسیس مرکز سیاست گذاری سلامت | از سال 1402 |
| بورسیه کردن دانشجویان دکترای تخصصی برای گرایش های مرتبط با حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت | از سال 1402 | بورسیه دانشجویی |
| جذب دانشجو در رشتههای مصوب مرتبط با حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت در مقاطع مختلف از طریق شیوههای مورد تأیید وزارتخانه | از سال 1402 | جذب دانشجو |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **راهبرد تعالی موسسه ای** | | | |
| **عنوان اقدام ⇩** | **زمان انجام اقدام ⇩** | **گروه اقدامات ⇩** | **زیر راهبرد ⇩** |
| شناسایی افراد خبره و علاقه‌مند درون و برون دانشگاهی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی در حیطه‌ی مرجعیت علمی دانشگاه | از سال 1400 | تیم سازی | **ظرفیت سازی** |
| تیم‌سازی در حیطه‌ی آموزشی و برنامه‌ریزی درسی جهت تدوین کوریکولوم‌های مرتبط با رشته های وابسته به سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 |
| تیم‌سازی در حیطه‌ی پژوهشی با استفاده از افراد خبره در حوزه‌‌های سیاست گذاری سلامت، مدیریت نظام سلامت، اقتصاد سلامت و جامعه شناسی سلامت | از سال 1400 |
| تیم‌سازی در حیطه‌ی ارائه خدمات سیاست گذاری سلامت و آینده پژوهشی سلامت با استفاده از افراد خبره در حوزه‌‌های مرتبط با آن | از سال 1401 |
| برگزاری سمینار داخل دانشگاهی «آشنایی با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت » برای اعضای سیاستگذاران، هیأت علمی و کارشناسان با هدف توانمندسازی، فرهنگ‌سازی و اشاعه‌ی بحث مرجعیت در کلیه‌ی سطوح دانشگاه | از سال 1400 |  |
| برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های توانمندسازی اختصاصی دانشجویان با موضوعات متناسب با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت توسط کمیته‌ی دانشجویی توسعه آموزش | از سال 1400 |  |
| برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی با موضوعات متناسب با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 |  |
| اعزام اعضای هیئت علمی درگیر در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت به کارگاه‌ها، دوره‌ها، سمینارها، کنگره‌ها و فرصت‌های مطالعاتی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1401 |  |
| برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کارشناسان با کمک معاونت توسعه جهت آشنایی کارشناسان با وظایف واحدها تازه تأسیس و تغییرات شرح وظایف واحدهای توسعه یافته | از سال 1400 |  |
| برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کارشناسان با کمک معاونت توسعه جهت کسب مهارت‌هایی از جمله مهارت‌های رفتاری-تعاملی، زبان انگلیسی، ارتباطات مجازی و پیاده‌سازی اهداف و برنامه‌ها | از سال 1400 |
| تأسیس دوره پسا دکتری و فلوشیپ در حوزه دانشی سیاست گذاری سلامت | از سال 1403 | دوره های تحصیلات تکمیلی اعضای هیات علمی |
| برگزاری جشنواره، همایش و سمپوزیوم در حیطه‌های آموزش، پژوهشی و پژوهش در آموزش، خدمات سیاست گذاری سلامت درون و برون ‌دانشگاهی، منطقه‌ای و ملی در سطح دانشجویی و هیئت علمی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1401 | برگزاری جشنواره ها | **فرهنگ سازی** |
| اعطای جوایز به پژوهش‌های برتر در جشنواره، همایش و سمپوزیوم در حیطه‌های پژوهشی و پژوهش در آموزش درون و برون ‌دانشگاهی، منطقه‌ای و ملی در سطح دانشجویی و هیئت علمی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1402 | اعطای جوایز |
| اعطای جوایز به ایده‌های نوآورانه‌ی برتر درون ‌دانشگاهی در سطح دانشجویی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در جشنواره ایده‌های نوآورانه‌ی دانشگاه | از سال 1401 |
| اعطای جوایز به فرایندهای دانش‌پژوهی آموزشی برتر درون ‌دانشگاهی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در جشنواره شهید مطهری دانشگاه | از سال 1401 |
| اعطای جوایز به ایده‌های نوآورانه‌ی برتر کشوری در سطح دانشجویی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در جنب جشنواره ایده‌های نوآورانه‌ی کشوری | از سال 1402 |
| اعطای جوایز به فرایندهای دانش‌پژوهی آموزشی برتر کشوری در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در جنب جشنواره شهید مطهری کشوری | از سال 1402 |
| تخصیص یک بخش همایش شهید مطهری دانشگاهی به فرایند‌های مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت از جمله سیاست گذاری سلامت شامل بر فراخوانی، شناسایی، داوری و انتخاب فرایندهای دانش‌پژوهی آموزشی در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1400 | مدیریت فرایندها | **بهبود کیفیت** |
| بررسی کمی و کیفی نتایج اجرای فرایندهای دانش‌پژوهی آموزشی درون‌دانشگاهی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در سال‌های قبل و برنامه‌ریزی در جهت تداوم آنها | از سال 1401 |
| بررسی و بازنگری حداکثر 20 درصدی کوریکولوم رشته‌های مرتبط با حیطه‌ی سیاستگذاری سلامت | از سال 1401 | بازنگری برنامه های درسی |
| بررسی کوریکولوم کلیه‌ی رشته‌های موجود در دانشگاه برای بررسی نیاز و امکان اضافه شدن سرفصل‌های مرتبط با حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت به آنها | از سال 1402 |
| شناسایی استانداردهای ملی و بین‌المللی حوزه‌ی آموزش، پژوهش و درمان بصورت عام و سیاست گذاری سلامت بصورت خاص | از سال 1401 | استانداردسازی |
| بررسی تطبیقی وضعیت گروه‌های آموزشی مرتبط با حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت و مرکز سیاست گذاری سلامت با استانداردهای آموزشی، پژوهشی و درمانی شناسایی شده و برنامه‌ریزی جهت تصحیح نواقص | از سال 1401 | ارزشیابی و ممیزی |
| شناسایی مراکز ارزشیابی ملی و بین‌المللی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان بصورت عام و در حیطه‌ی سیاست گذاری بصورت خاص | از سال 1402 | کسب اعتبار |
| انجام فرایند ارزیابی درونی سالانه‌ی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت و برنامه‌ریزی جهت تصحیح نواقص | از سال 1402 | الگوبرداری |
| درخواست از نهادهای ملی متولی ارزشیابی جهت انجام فرایند ارزیابی بیرونی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1403 | دریافت نشان های کیفیت |
| شناسایی مراکز اعتباربخشی ملی و بین‌المللی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان بصورت عام | از سال 1403 | بهبود کیفیت سازمانی (CQI , TQM) |
| درخواست از نهادهای ملی متولی جهت انجام فرایند اعتباربخشی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **راهبرد راهبری ملّی** | | | |
| **عنوان اقدام ⇩** | **زمان انجام اقدام ⇩** | **گروه اقدامات ⇩** | **زیر راهبرد ⇩** |
| برنامه‌ریزی جهت تدوین و تصویب استانداردهای ملی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی درسی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی و تحقیقات پیش‌رو | از سال 1406 | تدوین استانداردهای ملّی برنامه‌ی درسی رشته | **تولیت** |
| برنامه‌ریزی جهت تدوین و تصویب استانداردهای ملی در حوزه‌ی درمان و تحقیقات حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی و تحقیقات پیش‌رو | از سال 1406 | تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط به رشته |
| برنامه‌ریزی جهت تدوین و تصویب راهکارهای ملی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت مبتنی بر تحقیقات و نظر سیاستگذاران حوزه‌ی سلامت | از سال 1406 | تدوین راهکارهای ملّی رشته |
| برنامه‌ریزی جهت تدوین و تصویب کدهای اخلاقی ملی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت مبتنی بر تحقیقات و نظر متخصصین اخلاق | از سال 1406 | تدوین کدهای اخلاق حرفه‌ای رشته |
| برنامه‌ریزی جهت تدوین و تصویب سنجه‌های اعتباربخشی ملی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت مبتنی بر تحقیقات و سنجه‌های اعتباربخشی بین‌المللی | از سال 1406 | تمهید اعتباربخشی‌های مرتبط به رشته |
| برنامه‌ریزی جهت تأسیس مرکز اعتباربخشی سیاست گذاری سلامت در دانشگاه | از سال 1407 |
| تأسیس مرکز مطالعات آینده‌نگاری حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت به عنوان زیرمجموعه‌ی مرکز تحقیقات حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | مطالعات آینده‌نگاری رشته در سطح کشور |
| برنامه‌ریزی جهت هدایت قسمتی از تحقیقات حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت به سمت مطالعات آینده‌نگاری | از سال 1407 |
| ارائه‌ی خدمات آموزشی در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی مشترک (Joint Program) | از سال 1406 | برنامه‌ریزی گسترش رشته در سطح کشور |
| ارائه‌ی خدمات پژوهشی در مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت به محققین سایر دانشگاه‌ها از طریق پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و اعطای گرنت در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 |
| ارائه‌ی خدمات آموزشی در مرکز درمانی سیاست گذاری سلامت در قالب مرکز مهارتی و حرفه‌ای | از سال 1407 |
| ترسیم نقشه راه تأمین نیروی انسانی آموزشی، پژوهشی، درمانی و پشتیبانی مورد نیاز در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت در سطح ملی بر اساس نتایج تحقیقات | از سال 1406 | برنامه‌ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور |
| شناسایی انجمن‌های تخصصی در حیطه‌ی رشته سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | نقش آفرینی کلیدی در انجمن‌های تخصصی |
| برنامه‌ریزی جهت مشارکت فعال در فعالیت‌های انجمن‌های تخصصی و تأسیس انجمن تخصصی سیاست گذاری سلامت در صورت لزوم | از سال 1406 |
| شناسایی بوردهای تخصصی در حیطه‌ی رشته | از سال 1406 | نقش آفرینی کلیدی در بوردهای تخصصی |
| برنامه‌ریزی جهت مشارکت فعال در فعالیت‌های بوردهای تخصصی و تأسیس بورد تخصصی سیاست گذاری در صورت لزوم | از سال 1406 |
| برگزاری جشنواره، همایش، سمپوزیوم و آموزش مداوم در حیطه‌های آموزش، پژوهشی و پژوهش در آموزش و درمان در سطوح منطقه‌ای و ملی برای دانشجویان و هیأت علمی در مرجعیت علمی دانشگاه | از سال 1406 | برگزاری رویدادهای علمی در سطح کشور | **گسترش اقدام و دسترسی** |
| تأسیس مرکز رصد حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | برنامه‌ی راهبردی رصد علمی |
| رصد علمی رویدادهای علمی، مجلات و کتب مرجع حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت برای شناسایی تحقیقات، روش‌ها، ابزارها، مواد و ... جدید حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان و انتشار خلاصه این موارد | از سال 1406 |
| جمع‌آوری، تدوین و تالیف درسنامه‌های مرجع در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی |
| جمع‌آوری، تدوین و تالیف کتب مرجع در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1405 |
| جمع‌آوری، تدوین و تألیف راهنمای بالینی مرجع (guideline) در حیطه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 |
| شناسایی نهادهای سیاستگذار منطقه‌ای و ملی | از سال 1405 | همکاری با نهادهای سیاستگذاری |
| ایجاد مسیر تعریف شده‌ی ارتباطی با نهادهای سیاستگذار شناسایی شده | از سال 1405 |
| برنامه‌ریزی جهت همکاری مستمر با نهادهای سیاستگذار شناسایی شده | از سال 1406 |
| شناسایی مشکلات اجتماعی مرتبط با سیاست گذاری سلامت مبتنی بر نظر متخصصین، نتایج تحقیقات و سیاست‌های ملی | از سال 1404 | مداخلات و پویش‌های اجتماعی |
| برنامه‌ریزی جهت انجام مداخلات و پویش‌های اجتماعی مبتنی بر مشکلات شناسایی شده | از سال 1404 |
| رصد پویش‌های اجتماعی ایجاد شده توسط نهادهای خارج از دانشگاه رفسنجان | از سال 1404 |
| برنامه‌ریزی جهت مشارکت فعال در پویش‌های اجتماعی ایجاد شده توسط نهادهای خارج از دانشگاه رفسنجان | از سال 1404 |
| تأسیس مرکز آموزش همگانی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | آموزش همگانی |
| تولید محتواهای آموزشی مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت برای انواع مختلف رسانه‌ها از قبیل محتواهای شنیداری، تصویری، مکتوب، برنامه‌های تلفن همراه و ... | از سال 1404 |
| انتشار محتواهای تولیدی مرکز آموزش همگانی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت جهت آموزش همگانی رسمی و غیررسمی | از سال 1404 |
| شرکت فعال در برنامه‌های رادیو تلویزیونی محلی، منطقه‌ای و ملی و ارائه‌ی محتواهای تولیدی در مورد حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1405 | حضور فعال در رسانه‌های جمعی | **عمومی سازی** |
| راه‌اندازی کانال‌های اطلاع‌رسانی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و وب‌سایت‌های تخصصی و عمومی | از سال 1405 | حضور فعال در رسانه های اجتماعی |
| انتشار محتواهای تولیدی مرکز آموزش همگانی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت جهت آموزش همگانی رسمی و غیررسمی | از سال 1404 | آموزش همگانی |
| تأسیس مرکز بین‌المللی‌سازی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | دانشجویان بین‌الملل | **بین‌المللی سازی** |
| آماده‌سازی مدرسین، کارشناسان و محیط‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه جهت پذیرش دانشجویان بین‌الملل | از سال 1406 |
| برنامه‌ریزی جهت معرفی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و کشورهای فارسی‌زبان | از سال 1406 |
| جذب دانشجوی بین‌الملل از کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و کشورهای فارسی‌زبان | از سال 1407 |
| تعیین معیارهای مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی و الگوسازی از نمونه‌های معتبر | از سال 1406 | مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی |
| صدور مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی برای دانشجویان بین‌الملل | از سال 1407 |
| شناسایی مراکز آموزشی معتبر بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت و عقد تفاهم‌نامه‌های آموزشی مشترک | از سال 1406 | برنامه‌های تبادل استاد |
| برنامه‌ریزی جهت استفاده حضوری یا مجازی از تجارب مدرسین صاحب نام دنیا در برنامه‌های کوتاه و بلند مدت حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1407 |
| برنامه‌ریزی جهت مشارکت حضوری یا مجازی مدرسین دانشگاه در برنامه‌های آموزشی بین‌المللی در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1406 |
| برنامه‌ریزی جهت مشارکت حضوری یا مجازی دانشجویان دانشگاه در برنامه‌های آموزشی بین‌المللی کوتاه و بلند مدت در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1406 | برنامه های تبادل دانشجو |
| برنامه‌ریزی جهت آموزش حضوری یا مجازی دانشجویان بین‌الملل در دوره‌های کوتاه یا بلند مدت حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1406 |
| توانمندسازی کارشناسان حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت جهت انجام فعالیت در بخش بین‌الملل | از سال 1406 | پرسنل بین‌المللی |
| برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه و بلند مدت مجازی بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت روی بستر سامانه‌ی مدیریت یادگیری دانشگاه | از سال 1406 | برنامه های فرامرزی آموزشی |
| شناسایی مراکز تحقیقاتی معتبر بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت و عقد تفاهم‌نامه‌های تحقیقاتی مشترک | از سال 1406 | پروژه‌های مشترک پژوهشی |
| انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با محققین صاحب نظر دنیا در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1407 |
| شناسایی زبان‌ یا زبان علمی رایج حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | مهارت‌های زبان‌آموزی |
| برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی مهارت‌های زبان‌های خارجی برای افراد درگیر در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1405 |
| درخواست از نهادهای بین‌المللی متولی جهت انجام فرایند اعتباربخشی حوزه‌های آموزش، پژوهش و درمان در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | کسب اعتبار بین‌المللی |
| بررسی نیازهای جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | محتوای بین‌المللی برنامه‌های درسی |
| بررسی کوریکولوم‌های بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 |
| تولید محتواهای آموزشی مطابق با نیازهای جهانی و کوریکولوم‌های بین‌المللی به زبان‌های علمی اصلی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1407 |
| شناسایی مراکز بین‌المللی اعطا کننده‌ی گرنت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی و انواع گرنت‌های قابل دسترس در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | گرانت‌های بین‌المللی |
| اطلاع‌رسانی مراکز و انواع گرنت‌های بین‌المللی به اعضای هیئت علمی | از سال 1406 |
| برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای استفاده از گرنت‌های بین‌المللی | از سال 1407 |
| شناسایی خبرگان بین‌المللی فعال در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی در حیطه‌ی مرجعیت علمی دانشگاه | از سال 1406 | شبکه‌های بین‌المللی |
| ایجاد شبکه‌ی خبرگان بین‌المللی در بستر مجازی | از سال 1407 |
| شناسایی شبکه‌های بین‌المللی فعال در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 |
| مشارکت فعال در شبکه‌های بین‌المللی شناسایی شده | از سال 1407 |
| برنامه‌ریزی جهت سفر خبرگان بین‌المللی فعال در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت به ایران و استفاده از نظرات و تجارب آنها در جهت ارتقاء وضعیت و عقد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی | از سال 1406 | فرصت های سفر و رفت و آمد |
| برنامه‌ریزی جهت سفر فردی و گروهی اعضای هیأت علمی و کارشناسان درگیر در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت به مراکز فعال بین‌المللی جهت مشاهده، الگوبرداری و بسترسازی جهت فعالیت‌های مشترک | از سال 1407 |
| تدوین آیین‌نامه‌ی معادل‌سازی مدارک فارغ‌التحصیلان خارج از کشور در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح | از سال 1404 | معادل‌سازی و انتقال مدرک |
| شناسایی و تجزیه تحلیل کیفی شبکه‌های مجازی بین‌المللی آموزشی، پژوهشی و درمانی مشابه با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | تاسیس شبکه‌ی مجازی ملّی | **شبکه سازی** |
| الگوبرداری از شبکه‌های مجازی بین‌المللی شناسایی شده | از سال 1404 |
| تأسیس و توسعه‌ی شبکه‌ی مجازی ملی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1405 |
| شناسایی و تجزیه تحلیل کیفی فروم‌های بین‌المللی آموزشی، پژوهشی و درمانی مشابه با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1404 | راه اندازی فوروم ملّی |
| الگوبرداری از فروم‌های بین‌المللی شناسایی شده | از سال 1404 |
| تأسیس و توسعه‌ی فروم ملی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1405 |
| تدوین آیین‌نامه‌های جامع ارزش‌زایی برای حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی، محصول‌سازی، خلق ثروت و شرکت‌های دانش‌بنیان تحت حمایت دانشگاه در راستای توسعه فراورده‌ها و محصولات مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | توسعه‌‌ی نوآوری | **ارزش‌زایی** |
| برنامه‌ریزی جهت پیش‌رو شدن در نوآوری‌‌های به روز جهانی در سطح ملی | از سال 1407 |
| برنامه‌ریزی جهت تبدیل آموزش‌ها و پژوهش‌های حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت به مدل‌های عینی کارآفرینی از طریق تلفیق مفاهیم کارآفرینی در کوریکولوم‌های آموزشی، حمایت از دانشجویان خلاق و صاحب ایده نوآورانه، تأسیس کمیته های کارآفرینی و برگزاری دوره‌های مرتبط با کارآفرینی و طراحی بیزینس پلن، همکاری با صنایع وابسته | از سال 1407 | کارآفرینی |
| برنامه‌ریزی جهت توسعه و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1407 | راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان |
| برنامه‌ریزی جهت خدمت‌سازی آموزشی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت از طریق مرکز مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه | از سال 1407 | خدمت‌سازی/محصول‌سازی |
| برنامه‌ریزی جهت محصول‌سازی آموزشی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت از طریق ساخت محتواها‌ی آموزشی | از سال 1407 |
| برنامه‌ریزی جهت خدمت‌سازی پژوهشی و انجام سفارشات پژوهشی از طریق مرکز تحقیقاتی حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1407 |
|  |  |
| زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی جهت برندسازی محصولات و خدمات ارائه شده‌ی آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1408 | برندسازی |
| شناسایی بازارهای آموزشی، پژوهشی و درمانی بالقوه و بالفعل در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | بازار‌سازی |
| زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی جهت تأسیس یا توسعه‌ی بازارهای بالقوه و بالفعل در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1408 |
| خلق ثروت از ارائه‌ی خدمات و محصولات ارائه شده‌ی آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1406 | درآمدسازی |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **راهبرد فرادستی بین‌المللی** | | | |
| **عنوان اقدام ⇩** | **زمان انجام اقدام ⇩** | **گروه اقدامات ⇩** | **زیر راهبرد ⇩** |
| برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات پیش‌رو در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | تحقیقات پیشرو | **پیشگامی** |
| برنامه‌ریزی، تولید و توسعه‌ی فناوری‌های پیشرو در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | فناوری پیشرو |
| انتشار بیشترین مقالات در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در مجلات معتبر بین‌المللی | از سال 1410 | بیشترین مقالات | **پیشتازی** |
| انتشار بیشترین کتب در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت به زبان‌های علمی دنیا | از سال 1410 | بیشترین کتب |
| تربیت و به کارگیری بیشترین محققین در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | بیشترین محققین |
| تأسیس و توسعه‌ی بیشترین مراکز و موسسات در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | بیشترین موسسات |
| بیشترین ثبت ابداع و اختراع در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | بیشترین موارد ثبت ابداع و اختراع |
| برگزاری بزرگترین رویداد جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در قالب کنگره و همایش حضوری و مجازی | از سال 1412 | همایش جهانی | **تأثیر** |
| تأسیس و توسعه‌ی شبکه‌ی مجازی جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | شبکه جهانی |
| تأسیس و توسعه‌ی فروم جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | فوروم جهانی |
| راه‌اندازی معتبرترین مجله‌ی علمی جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1410 | ژورنال‌های جهانی (بیشترین IF) | **کیفیت** |
| تدوین و تألیف کتب مرجع جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1412 | کتب مرجع جهانی |
| تربیت کردن و بکارگرفتن دانشمندان برتر (5 درصد برتر جهانی) در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1412 | بهترین دانشمندان |
| قراگرفتن در جمع 10 درصد مؤسسات برتر جهان در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1412 | بهترین موسسات |
| ارائه‌ی بهترین خدمات و محصولات آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت در سطح بین‌المللی | از سال 1415 | بهترین خدمات |
| توسعه هستی‌شناسی رشته‌های مرتبط با حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1415 | توسعه انتولوژی | **ارجاع** |
| تأسیس معتبرترین پایگاه داده‌ای در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1415 | پایگاه داده‌ای دانش رشته |
| توسعه‌ی نظریه‌های غالب در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1415 | نظریه‌پردازی/ پارادایم غالب/علم هنجاری |
| تدوین و توسعه‌ی مبانی فلسفی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1415 | فلسفه‌ی رشته |
| انجام و انتشار پرارجاع‌ترین مطالعات در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1415 | مطالعات پر ارجاع |
| انجام و انتشار مطالعات کاربردی جهت حل مشکلات آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1417 | مطالعات کاربردی | **کاربست** |
| انجام و انتشار مطالعات تأیید کننده‌ی ابداعات و اختراعات در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1417 | مطالعات پشتیبان ابداعات و اختراعات |
| انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و درمانی با بالاترین ارزش افزوده‌ی اقتصادی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1417 | بالاترین ارزش افزوده‌ی اقتصادی دانشی |
| تآسیس موسسات دانش‌بنیان معتبر جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1417 | موسسات دانش بنیان |
| به عهده گرفتن مدیریت بوردهای جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1420 | مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی | **اقتدار** |
| تأسیس مقر جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1420 | میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی |
| تدوین و انتشار سنجه‌های جهانی اعتبارسنجی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1420 | اعتبارسنجی جهانی |
| انجام فرایند اعتبارسنجی مراکز بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1421 |
| تدوین و انتشار شاخص‌های جهانی علم‌سنجی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1420 | علم‌سنجی جهانی |
| توسعه‌ی سامانه‌‌ی علم‌سنجی جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1421 |
| انجام فرایند علم‌سنجی مراکز بین‌المللی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1421 |  |
| تعیین اولویت‌های پژوهشی جهانی در حوزه‌ی سیاست گذاری سلامت | از سال 1420 | تعیین اولویت‌های پژوهشی |